               
[image: image1.wmf]
ACADEMIA ROMÂNĂ
      SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

NOTA
privind  PROGRAMELE DE CERCETARE-2010
Secţia de ştiinţa si tehnologia informaţiei are in coordonare trei unităţi de cercetare si anume: Institutul de Informatica Teoretică Iaşi; Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială; Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice, precum şi o unitate de cercetare (Centrul de Nanotehnologii, parte componentă a Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-Bucureşti ), aflată sub egida Academiei Române.

            Programele de cercetare pe anul 2010 propuse de unităţile de cercetare din coordonarea secţiei  sunt:


A.- INSTITUTUL DE INFORMATICA TEORETICA IASI a propus pentru anul 2010 următoarele programe de cercetare:

A.1. Proiect de cercetare interdisciplinar
SISTEME COGNITIVE ŞI APLICAŢII
Coordonator: H. N. Teodorescu m.c.al Academiei Române, C.S.I  
In cadrul acestui proiect vor fi prezentate rapoarte de cercetare semestriale, după cum urmează:

	ETAPA I 2010,
Subtema I. Metode statistice şi neuronale de analiză a proceselor cognitiv-emoţionale în voce- elemente de constituire a bazei de date şi instrumente neuronale
Coordonator: prof.dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu, m.c AR

Obiectiv 1.1. Îmbogăţirea bazei de date existente, SRoL, prin realizarea de noi înregistrări de propoziţii; realizarea adnotărilor (6 vorbitori noi x3 propoziţii x3 pronunţii x4 stări emoţionale=216) a acestor înregistrări. Punerea acestora pe sit-ul SRoL(care este o bază de date creată de colectiv)

Obiectiv 1.2. Obţinerea automată a fişierelor text ce conţin valorile frecvenţei fundamentale (F0) şi a formanţilor F1-F4 pentru fiecare vocală, stare emoţională (fericire, tristeţe, furie, ton neutru) şi vorbitor.

Obiectiv 1.3. Realizarea unui program (în limbajul C++) care va citi datele de intrare, fişiere text obţinute anterior (la obiectivul 1.2) şi va crea baza de date care va fi utilizată ulterior pentru diverse aplicaţii (prelucrări statistice, analize, etc). Programul va valida datele de intrare semnalând eventualele valori aberante.
Obiectiv 1.4. Analiza rezultatelor obţinute în urma calculului GRID. Adaptarea programului statistic pentru analiza separată pe stări emoţionale şi tonalităţi.
Obiectiv 1.5 Translatarea instrumentelor de analiză a frecvenţei fundamentale şi a formanţilor realizate în diverse limbaje de programare într-un soft unitar şi adăugarea acestora pe site-ul SRoL împreuna cu manualul de utilizare a acestora.
Subtema II. Modele pentru neuronii neocorticali piramidali din stratul 5, care se descarcă prin impulsuri singulare la stimulare tonică somatică. Simulări şi interpretări 

Obiectiv 1. Va fi realizat un program sub instrumentul de programare/simulare NEURON cu ajutorul căruia se urmăreşte studiul mecanismelor biofizice specifice neuronilor care răspund prin impulsuri singulare la stimulare tonică somatică (regular spiking neurons, neuroni de tip RS).
Subtemă auxiliară: Model neuronal hard de tip perceptual pentru analiza semnalului vocal 
                  Condiţionare: Subtema auxiliară se va executa numai dacă dl. dr. M. Hulea, colaborator extern, va fi disponibil. 
Obiectiv 1. Adaptarea dinamică a amplitudinii semnalului audio recepţionat de la microfon folosind circuite specializate pentru aceasta. Se va testa circuitul MAX9756 prin implementarea fizică a schemei electrice de control a acestuia.  
Obiectiv 2. Proiectarea unui dispozitiv hardware de împărţire a spectrului vocal pe canale de frecvenţă bazat pe filtre trece bandă pasive sau active. Atât numărul de canale cât şi frecvenţele centrale ale acestora se vor alege în funcţie de frecvenţele fundamentale şi formanţii vocalelor limbii române.
Obiectiv 3. Creşterea acuităţii recunoaşterii succesiunilor de vocale şi creşterea stabilităţii în funcţionare a reţelei prin îmbunătăţirea codificării temporale a informaţiilor. Îndeplinirea acestui obiectiv necesită atât creşterea numărului de neuroni integraţi de reţeaua neuronală cât şi utilizarea pe lângă neuronii de tip excitator şi a celor de tip inhibitor.

	15.06.2010
15.06.2010

15.06.2010



	ETAPA II 2010,

Subtema I. Metode statistice şi neuronale de analiză a proceselor cognitiv emoţionale în voce-analiza statistică a fişierelor din cadrul corpusului SRoL
Coordonator: prof.dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu, m.c AR

Obiectiv 2.1. Prelucrarea datelor obţinute în cadrul obiectivului 1.1-1.3 (prelucrări statistice, medie, dispersie, etc.). Rutinele de prelucrare vor fi scrise utilizând limbajul C++. Prelucrările vor avea în vedere diferite rostiri şi vor ţine cont de starea emoţională a vorbitorului. Rezultatele prelucrărilor vor fi scrise in fişiere cu extensia .txt.
Obiectiv 2.2. Interpretarea rezultatelor obţinute in obiectivul 2.1 a subtemei 1. Determinarea şi semnalarea valorile aberante obţinute cu (Praat) şi marcarea în mod corespunzător a lor în baza de date. Erorile vor fi raportate într-un fişier text. Datele considerate a fi „aberante” vor fi marcate în mod corespunzător în baza de date (ele vor continua sa existe în baza de date dar vor fi marcate ca necorespunzătoare) dar nu vor mai fi luate în considerare la prelucrările ulterioare.
Obiectiv 2.3. Re-prelucrarea şi re-interpretarea datelor din baza de date neluând în considerare valorile aberante. 
Obiectiv 2.4. Dezvoltarea aplicaţiei GRID de analiză statistică aprofundată şi extragere de caracteristici pentru stările emoţionale.
Obiectiv 2.5 Realizarea unei aplicaţii de comparare a secvenţelor rostite de mai mulţi vorbitori folosind tehnici de aliniere dinamică în timp DTW
Subtema II. Modele pentru analiza mecanismelor biofizice specifice neuronilor biologici, inclusiv de tip „burst firing”: sinteza şi valorificarea rezultatelor
Coordonator: prof.dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu, m.c AR

Subtemă auxiliară Extinderea numărului de filtre trece-bandă în funcţie de frecvenţele specifice unor consoane ale limbii române (ex.:s,r,f,m,) Pentru obţinerea acestor frecvenţe se vor folosi rezultatele cercetărilor anterioare efectuate de către colectivul  de  cercetare al institutului.

                  Condiţionare: Subtema auxiliară se va executa numai dacă dl. dr. M. Hulea, colaborator extern, va fi disponibil. 

Obiectiv 1. Studiul modului de utilizare a neuronilor generatori de impulsuri pentru recunoaşterea independent de vorbitor a silabelor de tip consoană scurtă – vocală. Pentru evidenţierea principiului de recunoaştere a acestui tip de silabe se va avea în vedere detecţia unui set de silabe reprezentative (ex: be, ca, pe, da).

Obiectiv 2. Studiul performanţelor unei reţele neuronale analogice în recunoaşterea vocală independent de vorbitor a cuvintelor formate din combinaţii de silabe de tip vocală – vocală (a căror mod de detecţie face obiectul activităţilor ce duc la îndeplinirea obiectivului 1.6) şi silabe de tip consoană – vocală (a căror mod de detecţie face obiectul activităţilor ce duc la îndeplinirea obiectivului 1.12). Pentru aceasta se va pune accent pe testarea pe un set de cuvinte a vitezei de răspuns a reţelei neuronale analogice şi a acuităţii în detecţia cuvintelor.


	15.11.2010
15.11.2010
15.11.2010




A.2. – PLANUL DE CERCETARE AL IIT-IAŞI PE ANUL 2010
PROIECT DE CERCETARE NR. 1 / 2009
a) Denumire: “Metode sintactice, structurale si neuro-fuzzy de recunoaştere a formelor. Procesare de imagini. Sisteme multimedia.”

Teme:
· Tehnici de reconstrucţie şi vizualizare 3D. Organizarea si fuziunea informaţiilor multidimensionale.

· Tehnici de procesare şi identificare în analiza de scenă 

· Metode de prelucrare neliniară a semnalelor cu aplicaţii în recunoaşterea formelor.

· Analiza imaginilor 2D şi 3D utilizând metode ale inteligenţei artificiale şi fuziunea informaţiei. Aplicaţii în analiza imaginilor biomedicale. 

b) Coordonatori: Prof.dr. Liviu Goraş, Prof.dr.ing. Horia-Nicolai Teodorescu, m.c.A.R, CS II, Florin Rotaru, CS III Silviu Bejinariu, CS II Tudor Barbu;
c) Termene de realizare:

	Tehnici de reconstrucţie 3D. Organizarea si fuziunea informaţiilor multidimensionale

	Faza 1. Tehnici de reconstrucţie afină şi proiectivă din imagini multiple pentru estimarea mişcării şi fuziunea informaţiilor multi-senzor
	15.06. 2010

	Faza 2. Tehnici de urmărire (tracking) in computer vision. Organizarea şi fuziunea informaţiilor multi-senzor.
	31.12. 2010

	Tehnici de procesare şi identificare în analiza de scenă

	Faza 1. Tehnici de detectare, urmărire si recunoaştere a claselor de obiecte în imagini digitale şi secvenţe video
	15.06. 2010

	Faza 2. Fuziunea trăsăturilor de culoare, textură şi formă în procesul de regăsire a imaginilor digitale
	31.12. 2010

	Metode de prelucrare neliniară a semnalelor cu aplicaţii în recunoaşterea formelor

	Faza 1. Investigarea posibilităţilor de extindere a tehnicilor de achiziţie comprimată, compresie şi extragere de trăsături în analiza unor semnale biomedicale şi în implementarea paradigmelor definitorii pentru un sistem BCI - Brain Computer Interface
	15.06.2010

	Faza 2. Studiul dinamicii spaţio-temporale a unor arhitecturi paralele de calcul şi a sistemelor I/O implementate cu circuite log-domain şi utilizate în extragerea de trăsături.
	31.12.2010

	Analiza imaginilor 2D şi 3D utilizând metode ale inteligenţei artificiale şi fuziunea informaţiei. Aplicaţii în analiza imaginilor biomedicale

	Faza 1. Studiu privind înregistrarea multimodală si analiza imaginilor medicale folosind noi metode soft-computing (teoria Dezert-Smarandache) şi de fuziune a informaţiei
	15.06. 2010

	Faza 2. Analiza şi înregistrarea imaginilor medicale de MRI – CT folosind teoria Dezert-Smarandache şi fuziunea informaţiei
	31.12. 2010


PROIECT DE CERCETARE NR. 2/ 2009
a)Denumire: “Proiectarea de modele şi metode ale inteligenţei computaţionale cu aplicaţii în managementul producţiei, logisticii şi serviciilor”

b) Coordonator: 
prof dr. Octav Brudaru
c) Termene de realizare:
	Proiectarea de noi  algoritmi hibrizi performanti pentru optimizări şi  aplicaţii

	1. Definirea de funcţii de trăsături asociate structurilor complexe pentru proiectarea de tehnici evolutive segregative de optimizare. Aplicaţii la proiectarea de noi algoritmi hibrizi pentru clustering semisupervizat şi optimizarea funcţiilor
	15.06.2010

	 2.    Utilizarea spaţiului de trăsături pentru învăţarea corespondenţelor şi similitudinii  între structuri complexe  cu aplicaţii la predicţia aplicaţiilor şir-şir, proiectarea de algoritmi genetici / roiuri de particule pentru structuri de asamblare cu fluxuri multiple şi optimizarea grafurilor suport pentru reţele neuronale şi reţele bayesiene
	31.12.2010


	Managementul datelor tehnice în concepţia produselor

	 3.     Optimizarea concepţiei produselor prin metoda generării variantelor modelelor de produs 
	15.06.2010

	 4.      Managementul activităţilor de proces cu aplicaţii în concepţia produselor şi variantelor de produse.
	31.12.2010


PROIECT  DE  CERCETARE   3 / 2009
a) Denumire:
Tema pentru perioada 2008-2010: 
“Metode soft-computing în sinteza vocală, cu aplicaţii la limba română”

Tema pentru anul 2009:

Cercetări privind predicţia informaţiilor prozodice pe baza structurii sintactice a textului de intrare într-un sistem text-voce pentru  limba română
b) Coordonator: c.p. I.     H.N. Teodorescu, m.c. al Academiei Române
c) Termene de realizare:
	1. Proiectarea unei interfeţe utilizator pentru generarea descrierilor  intonaţionale, bazate pe modul funcţional, în cadrul sistemului de sinteză vocală pentru limba română.
	15.06.2010

	2. Implementarea interfeţei pentru studiul descrierilor funcţionale a intonaţiei în vederea  extinderii setului de reguli pentru predicţia intonaţiei în limba română.
	15.11.2010


PROIECT DE CERCETARE 4 /2009


a) Denumire proiect: Procesarea Limbajului Natural 

Tema pentru perioada 2008-2010: 
”Extinderea resurselor lingvistice, crearea de modele şi instrumente pentru procesarea limbii române, cu generarea de aplicaţii în contexte monolingve / multilingve”.

Tema pentru anul 2010 este: ”Perfecţionarea modelului ALPE (Automatic Language Processing Engine) pentru generarea de configuraţii de prelucrare a limbajului natural: controlul variabilităţii meta-datelor XML, sisteme Întrebare-Răspuns, roluri semantice în Inferenţele Textuale, şi algoritmi Temă-Remă pentru limba română”.
b) Coordonatori: 
C.S.I. dr. Dan Cristea ,
C.S.II      Neculai Curteanu 

c) Termene de realizare: 

	”Îmbunătăţirea sistemelor Întrebare-Răspuns utilizând semantică lexicală / roluri semantice şi crearea unui sistem de rezolvare a Inferenţelor Textuale pe criterii semantice”
	15.06.2010

	”Adăugarea de noi componente la ierarhia de bază ALPE cu controlul variabilităţii meta-datelor XML şi verificarea aplicării unor algoritmi de parsare la Temă-Remă pe prozodia limbii române”
	15.11.2010



 PROIECT DE CERCETARE nr. 5 / 2009

a) Denumire: Formalisme pentru sisteme complexe cu interacţiune şi mobilitate
b) Coordonator:Cs.I dr. Gabriel Ciobanu
c) Termene de realizare:

	Semantică şi complexitate 
	15.06.2010

	Abordări algebrice şi probabilistice
	15.11.2010


NOTĂ: In anul 2009, Institutul de Informatica Teoretica Iasi a finalizat un plan de cercetare cu 5 programe  structurate în 8 teme şi a continuat programul prioritar: Sisteme cognitive şi aplicaţii. În plus, faţă de programul aprobat iniţial, Institutul de Informatica Teoretica Iaşi a propus realizarea şi a unui program prioritar  „Informatizarea editării noului atlas lingvistic român Crişana” şi a prezentat la 15.11.2009  raportul de cercetare „Adaptarea aplicaţiei în informaţie la zona Crişana şi realizarea hărţii digitale cadru şi a formatului digital corespunzător la Vol. III al Noului Atlas lingvistic al Crişanei”.

 Pentru anul 2010 Institutul de Informatica Teoretica Iasi a propus un plan de cercetare cu 5 programe structurate pe 9 teme. 


NOTĂ: Secţia a avizat ca planul de cercetare înaintat de IIT Iaşi pe anul 2010 să fie supus aprobării Adunării Generale a Academiei Române. 00000000000000000000000

B.- INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ a propus continuarea şi în perioada 2009-2011, a programului de cercetare SISTEME INTELIGENTE iar pentru anul 2010 a propus realizarea următoarelor subprograme:
SUBPROGRAM NR. 1

a) Coordonator: prof.dr.ing. Dan Tufiş, m.c. al Academiei Române: 
b) Denumire: 
TEMA 1.1: „Cercetări privind reprezentarea subiectivităţii la nivel lexical; modele şi metode de analiză a subiectivităţii textelor în context multilingv”
Responsabil temă: prof.dr.ing. Dan Tufiş, m.c. al Academiei Române: 
c.1) Termene de realizare:
	         Sistem de configurare şi control al procesului de adnotare a unui wordnet pentru pentru analiza textuală multifactorială
	15.06.2010

	  Consolidarea ontologiei lexicale RO-WordNet prin eliminarea 

conflictelor semantice existente şi adnotarea multifactorială a sinseturilor sale 
	15.11.2010


TEMĂ I.2: „Completarea modelului matematic al limbii române scrise“
Responsabil temă: Prof. Dr. ing. Adriana VLAD, CSI
c.2) Termene de realizare:
	Extinderea corpusului lingvistic existent, prin organizarea şi includerea unui nou corpus lingvistic literar, cu scopul completării modelului matematic al limbii române scrise cu ortografie şi punctuaţie.
	15.06.2010

	Validarea compatibilitaţii matematice a noului corpus cu cel existent, pe baza structuriilor statistice de litere, digrame şi trigrame cu ortografie şi punctuaţie incluse.
	15.11.2010


SUBPROGRAM NR. 2
a) Coordonator: prof.dr. Ştefan Trăuşan-Matu, CS1
b). Denumire: „Sisteme inteligente de sprijinire a creativităţii în comunităţile virtual”
” 
c) Termene de realizare:
	Studiu asupra tehnicilor de stimulare a creativităţii folosind instrumente informatice
	15.06.2010

	Studiu asupra rolului conversaţiilor în limbaj natural pentru stimularea creativităţii   
	15.11.2010


SUBPROGRAM NR. 3:
a).Coordonator: Dr. ing. Cristina Niculescu, CS II
b). Denumire: ,,Cercetări privind sistemele de management de cunoştinţe – abordări bazate pe ontologii”
c) Termene de realizare:
	Studiu privind probleme ale implementării sistemelor bazate pe ontologii pentru gestiunea  competenţelor  în managementul proiectelor 
	  15.06.2010

	Raport de cercetare privind tehnici de implementare şi aplicaţii de sisteme bazate pe ontologii pentru gestiunea competenţelor în managementul proiectelor
	    15.11.2010


SUBPROGRAM NR. 4
a).Coordonator Dr. Mat. Angela Ioniţã, CSI
b). Denumire: ,,Cercetări privind managementul integrat al infrastructurilor de date (geo)spaţiale”
c) Termene de realizare:
	Studiu privind noi modele semantice aplicabile ỉn ingineria informaţiilor (geo)spaţiale
	15.06.2010

	Aplicaţii ale noilor modele semantice ỉn ingineria informaţiilor (geo)spaţiale
	15.11.2010


SUBPROGRAMUL NR. 5 :
a).Coordonator Prof.dr.ing., Dragoş Burileanu, CSI
b). Denumire: ;Tehnologia limbajului vorbit; cercetări privind realizarea unui sistem performant de sinteză automată a vorbirii în limba română”
c) Termene de realizare:
	O abordare unificată a unor sarcini de prelucrare a limbajului natural pentru sinteza în limba română
	15.06.2010

	Sinteza vorbirii pornind de la text pentru interfeţe inteligente de comunicare prin voce
	15.11.2010


NOTA: Departamentul pentru noi arhitecturi de calculatoare din cadrul ICIA îşi realizează sarcinile de cercetare prin intermediul Centrului pentru Noi Arhitecturi Electronice 

NOTĂ: In anul 2009, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială a finalizat  un program de cercetare structurat în şase  subprograme şi  7 teme 
 Pentru anul 2010, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială propune  un program de cercetare structurat în cinci  subprograme şi  6 teme din care două teme noi (tema 1.2. şi tema subprograului 2). 
NOTĂ: Secţia a avizat ca planul de cercetare al ICIA pe anul 2010, prezentat mai sus, să fie supus aprobării Adunării Generale a Academiei Române.
C.- CENTRUL PENTRU NOI ARHITECTURI ELECTRONICE 


CNAE a propus pentru anul 2009 continuarea programului de cercetare pe perioada 2008-20010, întitulat:  „INTERFETE SENZORIALE INTELIGENTE PENTRU PROTEZE LOCOMOTORII”
a).Coordonator:
b). Denumire:
TEMA I. Modulul ;;Sincronizare” si modulul de control:
TEMA II. Proiectarea, implementarea si testarea sistemului de senzori 

c) Termene de realizare:
	Proiectarea şi implementarea sistemului de comandă şi control 
	15.06.2010

	Testarea şi optimizarea funcţionării ăntregului sistem
	15.11.2010



NOTĂ: În anul 2009, CNAE, a realizat două module din programul propus pe perioada 2008-2010 „Interfete senzoriale inteligente pentru proteze locomotorii” 


Pentru anul 2010,  CNAE, a propus realizarea a altor două module din programul propus pe perioada 2008-2010 

NOTĂ: Secţia a avizat ca planul de cercetare al CNAE pe anul 2010, prezentat mai sus, să fie supus aprobării Adunării Generale a Academiei Române.


D. – CENTRUL DE NANOTEHNOLOGII 
In 2010, Centrul de Nanotehnologii va aborda o tematica de cercetare care se referă la  dezvoltarea  unor structuri  de dispozitive la scara nanometrica, la  dezvoltarea unor tehnici specifce de structurare  si carcaterizare. Cercetarile vor fi sustinute de catre Laboratorul de Nanotehnologii, precum si de catre Laboratorul de structurare si caracterizare la scara nanometrica si Laboratorul de nanotehnologii moleculare.
             Activitatea de cercetare propusa pentru 2010 se va desfasura in urmatoarele directii: 

(a) Nanomateriale functionale 

(b) Tehnologii la scara moleculara

(c) Nanofotonica

(d) Nanobiosisteme 

(e) Sisteme (Bio)-Micro- Electromecanice ((Bio)-MEMS) 

(f) Dispozitive de Conversie a Energiei

g) Nanodispozitive

h)  Dezvoltarea unor metodologii de linearizare, imobilizare si functionalizare pentru detectia selectiva a nucleobazelor monocatenare ADN
i) Dezvoltarea  unor tehnici specifice de caracterizare
 1. Realizarea tematicii prezentată mai sus va fi susţinută de următoarele proiecte curente :
1.1. Proiecte nationale 

1. Studiul suprafetelor nanostructurate biohibride  de tipul siliciu-proteina  pentru aplicatii in bio(nano)detectie – PN-II-ID-PCE-2007-1 (2007-2010);
2. Studierea ansamblurilor nanocompozite membrane-electrocatalizatori pe siliciu pentru aplicatii in celule de combustie – PN-II-ID-PCE-2007-1 (2007-2010);
3. Sursa de energie miniaturizata pentru electronica portabila obtinuta prin asamblarea 3D a unor micro- si nanosisteme complexe hibride (MiNaSEP) – PN-II-PC (2007-2010);
4. Biochip cu Multi-Alergeni realizat prin tehnologia MicroArray – PN-II-PC (2007-2010);
5. Nanoparticule multifunctionale pe baza de siliciu pentru tratamentul cancerului (NANOSiC) – PN-II-PC (2007-2010);
6. Dezvoltarea unui model conceptual de lab-pe-un-chip pentru separarea particulelor prin magnetoforeza si dielectroforeza, PN-II-ID-PCE-2008, Council (2008-2011).

7. Biochip microfluidic pentru caracterizarea reologica a fluidelor ne- newtoniene cu aplicatii in diagnosticul si tratamentul medical (MELANOCHIP), PN2 (2008-2011).

8. Sistem micro- electro- mechanic cu aplicatii in microchirurgia reconstructive a nervilor periferici (RECONECT), PN2 (2008-2011).
9. Laborator de difractometrie de raze X de inaltă rezoluţie (LADRIX) - PN-II-Capacitati Modul I - dezvoltarea infrastructurii publice CD (2007- 2010);

10. Sisteme nanostructurate pentru identificarea de antigene virale cu utilizari in diagnosticul medical (VIRNANO) – PN-II-PC (2007-2010); (partener)
11. Diode senzor pe diamant si SiC pentru aplicatii speciale in industria cimentului (DIASENZOR) – PN-II-PC (2007-2010); (partener)
12. Nanodispozitive semiconductoare oxidice pentru aplicatii in nanoelectronica si nanomedicina ( SEMICONDNANOMED) – PN-II-PC (2008-2011) – partener;

13. Arhitecturi hibride care implica nanostructuri fluorescente (timpul de viata al emisiei  fluorescente), Program Nucleu, CONVERT, 2008-2010.

14. Transferul configuraţiilor prin corodare cu ioni reactivi, Program Nucleu, 2008-2010.

15. Tehnici complementare de investigare a structurilor de tip microarray pentru validarea rezultatelor

16. Dezvoltare de structuri fotonice pe baza de PCs realizate prin EBL, Program Nucleu CONVERT, 2008-2010  
17. Dezvoltarea unor metode de microanaliza si analiza topografica si compozitionala a suprafetelor (SPM, EDX), Program Nucleu, CONVERT,  2008-2010  
18. Studiul teoretic si experimental al  moleculelor polinucleotide: imobilizare controlata si anliza prin efect tunel- Program Nucle CONVERT, 2008-2010  

1.2. Proiecte internationale 

1.  A “system-in-a-microfluidic package” approach for focused diagnostic DNA microchips - DNASIP, MNT-ERA, 2008-2010.

2. Nanostructural carbonaceous films for cold emitters, NANOCAFE, MNT-ERA, 2009-2011.
3. Development of plasmonic biosensors based on metals – silicon nanoassemblies, Bilateral Brancusi Project; (2009-2011).

4. Development of sustainable solutions for nanotechnology-based products based on hazard characterization and LCA, FP7-NMP Collaborative Project (Small or medium-scale focused research project).2009-2011.

5. Carbon nAnotube Technology for High-speed nExt-geneRation nano- InterconNEcts - CATHERINE, FP7, Italy. Contract no. 216215, STREP, ICT, (2008-2011

2. Realizarea tematicii prezentată mai sus va fi susţinută şi  de următoarele actiuni complementare:
2.1. Organizarea de manifestari stiintifice

· Sesiune speciala "Nanoscience and nanoengineering" in cadrul Conferintei Internationale de Semiconductoare  (International Semiconductor Conference) CAS 2010;

· Participare la organizarea Seminarului National de Nanostiinta si Nanotehnologie, manifestare anuala (a 9-a editie in 2010), organizata de catre IMT sub egida Academiei Romane
2.2. Participare la conferinte internationale

2.3. Elaborarea de lucrari stiintifice si de brevete
2.4.  Desfasurare de activitati curente in cadrul retelelelor nationale/internationale

· participare la manifestari stiintifice;

· relatii cu partenerii din tara si din strainatate.

2.5.  Deplasari in strainatate in cadrul colaborarilor internationale

2.6.  Participare la cursuri in domeniul micro/nano  
2.7.  Participare cu propuneri de proiecte la competitiile interne/internationale.

NOTĂ: În anul 2009, Centrul de nanotehnologii a realizat 17 proiecte naţionale şi 4 proiecte internaţionale. 

Pentru anul 2010,  Centrul de nanotehnologii a propus realizarea a 18 proiecte naţionale şi a 5 proiecte internaţionale.

NOTĂ: Secţia a avizat planul de cercetare pe anul 2010 prezentat mai sus al Centrului de Nanotehnologii, aflat sub egida Academiei Române, pentru a fi supus avizării de către Adunarea Generală a Academiei Române din anul 2010 







Acad. Mihai DRAGANESCU
[image: image2.png]



PAGE  
6

_963402252.doc


�












